## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02
|  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 4 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Day 29
1 | SysML Requirements diagram | 4 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07; 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-14
2 | Context Diagram | 2 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-16
3 | Use Case view | 2 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-16
4 | Logical view | 2 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-21
5 | Process view | 2 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-21
6 | Development/Deployment views | 2 | bar: 2024-05-22 to 2024-05-23
7 | Justify the NFRs | 1 | bar: 2024-05-23
8 | Varabiality modelling | 1 | bar: 2024-05-24
9 | Fazer protótipo - backend | 5 | bar: 2024-05-27 to 2024-05-31
10 | Fazer protótipo - frontend | 5 | bar: 2024-05-28 to 2024-05-31
Completed Effort |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 26 | 20.8 | 15.6 | 10.4 | 5.2 | 0 | 20.8 | 15.6 | 10.4 | 5.2 | 0 | 20.8 | 15.6 | 10.4 | 5.2 | 0 | 20.8 | 15.6 | 10.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0