## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28
1 | Brainstorming | 4 | bar: 2024-03-22; 2024-03-24; 2024-03-26; 2024-03-28
2 | Fazer requisitos | 2 | bar: 2024-03-22; 2024-03-28
3 | Fazer BPMN | 3 | bar: 2024-03-25; 2024-03-27; 2024-03-29
4 | Fazer KAOS approach | 3 | bar: 2024-04-15
5 | Fazer protótipo - backend | 3 | bar: 2024-04-04; 2024-04-10; 2024-04-14
6 | Fazer protótipo - frontend | bar: 2024-04-04; 2024-04-10; 2024-04-14
Completed Effort |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1
Ideal Burndown |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0